## Plan1
Modelo de Plano de Ação
Este é apenas um exemplo de planejamento. As ações e detalhamento devem ser trabalhadas pela equipe do programa.
Ações | [5 empty] | Cronograma
Dimensão | Macro-estratégia | Estratégia | Atividades | Responsável | Envolvidos | Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan
Comunicação e Alianças | Desenvolver um Plano de Comunicação para o programa que apresente com clareza seus princípios centrais, objetivos, estratégias e a programação dos meios e métodos de comunicação envolvendo diferentes públicos | Criar espaços, mecanismos e instrumentos de comunicação com os diferentes públicos na cidade | Ex. Realizar reunião para definir públicos prioritários para comunicação do programa | Coordenador do programa | Técnico responsável pela comunicação na Secretaria de Educação, técnico responsável pela formação com as escolas, técnico responsável pelo financeiro-administrativo do programa | Cronograma Jan: até 12/1
|  |  | Ex. Montar PPT de apresentação do programa para as escolas | Coordenador do programa | Técnico responsável pela comunicação na Secretaria de Educação | bar: Cronograma Jan
|  |  | Ex. Adaptar PPT de apresentação para outras secretarias | Técnico responsável pela comunicação na Secretaria de Educação | - | bar: Cronograma Jan
|  |  | Ex. Produzir e distribuir cartaz sobre o programa para escolas, ONGs e serviços cadastrados (2000 cartazes) | Técnico responsável pela comunicação na Secretaria de Educação | Coordenador do programa | bar: Cronograma Mar
Educação no território | Planejar estratégias de articulação de rede do programa | Estimular escolas a estabelecerem parcerias com a oferta por elas mapeadas e a utilizar as oportunidades educativas do território, em diálogo com seus projetos político-pedagógicos | Ex. Enviar material sobre parcerias com normatizações orçamentárias e legais da secretaria de educação: material explicando o porquê das parcerias, o que pode e o que não pode ser feito. | Técnico responsável pela comunicação na Secretaria de Educação | Coordenador do programa e técnico responsável pelo financeiro-administrativo do programa | bar: Cronograma Mar
|  |  | Ex. Fazer atividade de formação presencial com os diretores escolares e professores comunitários para discutir o tema e sanar dúvidas | Técnico responsável pela formação das escolas | Técnico responsável pelo financeiro-administrativo do programa | bar: Cronograma Abr
Infra e recursos | Garantir condições sanitárias básicas e adequadas nas escolas e espaços parceiros, tais como chuveiro, vaso sanitário, papel higiênico, espelho, sabonete, escova e creme dental | Fazer um planejamento escalonado para adequação e construção de banheiros, vestiários e aquisição de mobiliário e insumos | Ex. Realizar levantamento da infraestrutura sanitária das escolas e organizações/espaços parceiros | Técnico responsável pelo financeiro-administrativo do programa | Técnico da Secretaria de Planejamento/ ou Infraestrutura e obras e Coordenador do Programa | bar: Cronograma Fev to Cronograma Mar
|  |  | Ex. Fazer reunião para discutir dotação orçamentária necessária e viabilidade financeira da rede no processo | Técnico responsável pelo financeiro-administrativo do programa | Técnico da Secretaria de Planejamento/ ou Infraestrutura e obras e Coordenador do Programa | bar: Cronograma Abr
Gestão Intersetorial | Identificar ou criar fóruns locais alinhados à agenda de Educação Integral e fortalecer sua atuação em rede | Criar mecanismos permanentes de participação dos fóruns locais na gestão da política | Ex. Mapear fóruns e redes que já discutem educação e proteção das crianças e adolescentes | Técnico responsável pela formação das escolas | Coordenador do programa | bar: Cronograma Abr
Gestão da escola | Apoiar a criação de um ambiente educativo favoràvel à aprendizagem e ao desenvolvimento integral nas escolas e territórios | Estimular e dar suporte para que as escolas promovam uma gestão participativa, transparente e indissociada da prática pedagógica | Ex. Formar os diretores escolares em estratégias e mecanismos para fortalecer a participação na escola | Técnico responsável pela formação das escolas | Coordenador do programa | bar: Cronograma Jun
|  |  | Ex. Realizar atividade de formação com os professores articuladores e gestores sobre pressupostos da gestão democrática à luz do Plano Nacional de Educação | Técnico responsável pela formação das escolas | Coordenador do programa | bar: Cronograma Jun
Currículo Transversal | Estruturar uma proposta de orientações curriculares a ser debatida com a sociedade | Constituir equipe de referência na secretaria responsável por analisar as diretrizes curriculares nacionais e outras referências que viabilizem o debate da educação para o desenvolvimento integral dos estudantes | Ex. Listar normativas curriculares e textos orientadores para balizar a discussão do grupo | Coordenador do programa | Secretario de educação | bar: Cronograma Mar to Cronograma Maio
Rede de educadores | Adequar o quadro de funcionários para o programa de educação integral | Criar o cargo do professor/educador comunitário ou equivalente | Ex. Identificar requisitos necessários e instituir o cargo de professor comunitário determinando seu processo de seleção, remuneração e plano de carreira | Prefeito ou Governador | Secretário de Educação, Coordenador do programa e responsável jurídico da Prefeitura | bar: Cronograma Jan
Formação continuada | Elaborar um plano de formação para o programa | Desenvolver processos formativos que contemplem conceitos, estratégias e experiências em Educação Integral para equipe interna da secretaria, gestores e educadores da rede | Ex. Realizar encontro de sensibilização para os diretores, professores articuladores e coordenadores pedagógicos sobre o conceito e propostas de educação integral na rede | Coordenador do programa | Técnico responsável pela comunicação na Secretaria de Educação e técnico responsável pela formação com as escolas | bar: Cronograma Jan
|  |  | Ex. Formar os diretores escolares em estratégias e mecanismos para fortalecer a participação na escola | Técnico responsável pela formação com as escolas | Coordenador do programa | bar: Cronograma Jun
|  |  | Ex. Realizar atividade de formação com os professores articuladores e gestores sobre pressupostos da gestão democrática à luz do Plano Nacional de Educação | Técnico responsável pela formação com as escolas | Coordenador do programa | bar: Cronograma Jun
Avaliação e Monitoramento | Desenvolver estratégias para avaliação e monitoramento do programa | Definir indicadores relativos ao desenvolvimento integral dos estudantes | Ex. Realizar grupo de trabalho para estudar indicadores de aprendizagem e de desenvolvimento integral | Coordenador do programa | Secretário de Educação e Técnico responsável pela formação com as escolas | bar: Cronograma Mar
|  | Prever na estrutura de gestão do programa equipe responsável pela coordenação do monitoramento e avaliação do programa | Ex. Definir equipe responsável pelas ações de monitoramento | Coordenador do programa | - | bar: Cronograma Mar
Financiamento | Integrar o monitoramento físico financeiro dos diversos programas e políticas setoriais e monitorá-los periodicamente | A partir da agenda do comitê de gestão intersetorial, instituir mecanismo de monitoramento da prestação de contas dos diversos programas e políticas setoriais, desenvolvendo instrumentos e sistemas que possam integrar e facilitar este processo | Ex. Desenvolver e encaminhar às escolas diretrizes para prestação de contas | Técnico responsável pelo administrativo-financeiro do programa | Coordenador do programa, Secretário de Educação, Responsável pelo departamento jurídico e Equipe de TI | bar: Cronograma Jan